## groupe
ETU00XXXX | A
ETU00YYYY | B
ETU00ZZZZ | C
ETU00WWWW | C

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | Index | Création html | Affichage | ETU00YYYY | 30 | 20 | 10 | 66.67%
2 | Backoffice | Gestion Login | Index | Design css | Metier | ETU00XXXX | 20 | 0 | 20 | 0%
3 | Backoffice | Gestion Login | Index | checkLogin | Integration | ETU00XXXX | 30 | 10 | 20 | 33.33%
4 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie | table login | Affichage | ETU00ZZZZ | 10 | 0 | 10 | 0%
5 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie | données test | Metier | ETU00ZZZZ | 50 | 10 | 40 | 20%
6 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie | Liste | Integration | ETU00WWWW | 25 | 0 | 25 | 0%
7 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Affichage | ETU00YYYY | 10 | 90 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Metier | ETU00WWWW | 5 | 30 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Base | ETU00WWWW | 5 | 0 | 5 | 0%

## Recap
Avancement | 55.17%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
185 | 160 | 130 | 55.17% | 56.76%
|  | 2.1667 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 10 |  | 10
6 | 0
7 | 90 |  | 90
8 | 30 |  | 30
9 | 0